Программа введения профильного обучения

на старшей ступени общего образования в МОУ

«Трехозерская средняя общеобразовательная школа»

Спасского муниципального района РТ на 2009-2012 г.

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Программа введения профильного обучения на старшей ступени общего образования |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования № 2783 от 18.07.02 г. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение правительства РФ № 1756 – р от 29.12.2001г; приказ МО РФ от 11.02.2002 № 393 |
| Основная цель Программы | Реализация концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, направленной на обеспечение общедоступности и повышения качества образования |
| Задачи Программы | - Апробация модели профильного обучения в общеобразовательном учреждении; - Усовершенствование модели предпрофильной подготовки учащихся основной школы; - Учебно-методическое, научное, кадровое, материально-техническое обеспечение введения профильного обучения; - Обобщение опыта организации профильного обучения; |
| Сроки и этапы реализации | Реализация программы предусматривается с 2009 по 2012 год |
| Исполнение основных мероприятий | Реализация программы будет осуществляться работниками школы через уроки и дополнительное образование |
| Ожидаемые результаты | Повышение доступности и качества образования на старшей ступени обучения; создание условий для индивидуализации обучения и социальной адаптации выпускников; возможность выбора учащимися профиля обучения; усовершенствование системы предпрофильной подготовки в основной школе. Обучение навыкам самообразования, саморазвития, самореализации. Обеспечение осознанного стремления школьников к развитию творческих способностей и задатков. |

Мероприятия по реализации программы введения профильного образования  в МОУ «Трехозерская средняя общеобразовательная школа» Спасского муниципального района РТ.

| №п/п | Содержание работы | сроки |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка положения о профильных классах. | + |  |  |  | Зам. по УВР |
| 2 | Утверждение учебного плана и программ профильного образования и предпрофильной подготовки |  | + |  |  | Зам. по УВР |
| 3 | Подготовка локальных актов ОУ: Концепция профильного образования Трехозерской сош; об элективных предметах. | + | + |  |  | Методический совет |
|  | 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение в системе повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | + | + |  |  | Зам. по УВР |
| 2 | Вовлечение педагогов в поисково-творческую деятельность по разработке актуальных проблем предпрофильного и профильного обучения (создание творческих групп) | + | + |  |  | Зам. по УВР |
| 3 | Информирование членов пед.коллектива, родителей и учащихся, проведение рекламных акций о системе профильного обучения.. | + | + |  |  | Заместители директора по УВР |
| 4 | Создание компьютерного банка информации по проблемам предпрофильной подготовки и профильного обучения | + | + | + |  | Зам. по УВР |
|  | 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение семинаров по работе в профильных классах и предпрофильной подготовке. | + | + |  |  | Зам. по УВР |
| 2 | Использование в обучении педагогических кадров сети Интернет. | + | + | + | + | Зам. по УВР, учитель инфор |
| 3 | Обучение преподавателей на проблемных курсах | + | + | + | + | Зам. по УВР |
|  | 4.Учебно-методическая работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка рекомендаций пед.коллективу по следующей тематике: а) алгоритм выбора элективных курсов и курсов по выбору; б) методика оценивания краткосрочных курсов по выбору; в) рекомендации по использованию дистанционных форм обучения в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения. | + | + | + |  | Зам. директора по УВР |
| 2 | Создание диагностической базы мониторинга предпрофильной подготовки и профильного образования (банк диагностик) | + | + | + | + | Зам. по УВР |
| 3 | Подготовка дидактического и раздаточного материала, компьютерного обеспечения элективных курсов и курсов по выбору, профильных предметов. | + | + | + | + | Зам. по УВР, учителя-предметники |
|  | 5. Создание учебно-материальной базы предпрофильного и профильного обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Компьютеризация образовательного процесса: а) приобретение и пополнение педагогических программных средств; б) организация обслуживания. | + | + | + | + | директор |
| 2 | Модернизация кабинетов ОБЖ, биологии, химии, физики и информатики современными ТСО и учебно-дидактическими материалами | + | + | + | + | Зам. директора по УВР |
| 3 | Оснащение лабораторий (биологической, физической, химической) необходимыми реактивами и приборами. | + | + | + | + | директор |
| 4 | Пополнение библиотечного фонда: а) приобретение учебников, в т.ч. профильных; б) программ общеобразовательных и элективных курсов; в) научно-популярной литературы по основным профилям обучения; г) периодических изданий по проблеме профильной подготовки | + | + | + | + | библиотекарь |
|  | 6. Психолого-педагогическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Педагогический мониторинг результатов образовательной деятельности: а) учебные достижения (освоение базового и профильного стандартов; б) психологическое развитие школьников; в) оценка профессионально-значимых качеств личности; г) воспитанность и социализация личности; д) физическое развитие и здоровье. | + | + | + | + | Зам. директора по УВР |